## ReadaryPlan
Task Name | Duration(d) | Dependence | Assigned To | Start | Finish | % Complete | Status | Comments
Start | 1d |  |  | 2019-05-01 | 2019-05-01
Dev Team Onboarding | 4d | 1 | PM | 2019-05-02 | 2019-05-07
Requirements Review | 4d | 1 | SP | 2019-05-02 | 2019-05-07
HW/SW Setup | 4d | 1 | PM, SP | 2019-05-02 | 2019-05-07
Dev Server Setup | 4d | 1 | PM, SP | 2019-05-02 | 2019-05-07
Development Env | 2d | 1 | SP | 2019-05-02 | 2019-05-03
Accounts | 1d | 6 | PM | 2019-05-06 | 2019-05-06
Queues | 1d | 7 | PM | 2019-05-07 | 2019-05-07
Quotas | 1d | 7 | SP | 2019-05-07 | 2019-05-07
App Servers Setup | 2d | 1 | SP | 2019-05-02 | 2019-05-03
Server Farm | 1d | 1 | SP | 2019-05-02 | 2019-05-02
RAID Setup | 1d | 11 | SP | 2019-05-03 | 2019-05-03
DB Design | 8d | 2 | SP, P1, UI | 2019-05-08 | 2019-05-17
ER/Schema | 1d | 5 | SP | 2019-05-08 | 2019-05-08
Normalization | 1d | 14 | SP | 2019-05-09 | 2019-05-09
DB Catalog | 1d | 14 | SP | 2019-05-09 | 2019-05-09
Views | 2d | 16 | UI | 2019-05-10 | 2019-05-13
Service Interfaces | 4d | 17 | P1 | 2019-05-14 | 2019-05-17
App Design | 30d | 5 | P1, P2, UI | 2019-05-08 | 2019-06-18
UX/UI Dev | 5d | 17 | UI | 2019-05-14 | 2019-05-20
Web Services Interface | 7d | 18 | P1 | 2019-05-20 | 2019-05-28
Primary Modules 1, 2, 3, 4, 5 | 30d | 5 | P1 | 2019-05-08 | 2019-06-18
Primary Modules 6, 7, 8, 9 | 30d | 5 | P2 | 2019-05-08 | 2019-06-18
Testing | 45d |  |  | 2019-05-15 | 2019-07-16
Unit Testing | 30d | 19SS +5d | P1, P2, UI | 2019-05-15 | 2019-06-25
Integration Testing | 5d | 25 | SP, QA | 2019-06-26 | 2019-07-02
Alpha Testing | 10d | 26 | SP, QA, P1, P2, UI | 2019-07-03 | 2019-07-16
Documentation Review | 5d | 26 | PM, SP | 2019-07-03 | 2019-07-09